**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

город Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 июня 2023 г. № 730**

**«Об организации оказания муниципальных услуг**

**в социальной сфере при формировании**

**муниципального социального заказа на оказание**

**муниципальных услуг в социальной сфере на территории**

**муниципального образования Усть-Лабинский район»**

# В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 июня 2023 г. № 730 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории муниципального образования Усть-Лабинский район», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-сектору отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Петросян Е.П.) обеспечить:

- официальное опубликование настоящего постановления в газете «Усть-Лабинск инфо»;

- размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminustladinsk.ru.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

Усть-Лабинский район С.А.Гайнюченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

от \_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_

**ПЛАН**

**апробации механизмов организации оказания муниципальных**

**услуг в социальной сфере на территории муниципального**

**образования Усть-Лабинский район**

| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона  от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | * 1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | До 1 сентября 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (далее - уполномоченный орган) |
| 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | уполномоченный орган |
| 2 | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район«Об утверждении Порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении» | До 1 июля 2023 года | постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 2.2. Внесение изменений в решение о бюджете/ сводную бюджетную роспись муниципального образования Усть-Лабинский район в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | До 1 сентября 2023 года | Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись | уполномоченный орган |
| 2.3. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «Об утверждении Порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом» | до 1 сентября 2023 года | постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 2.4. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «О формировании в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей» | до 1 сентября 2023 года | постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 2.5. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «Об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере» | до 1 сентября 2023 года | постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 2.6. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом» | до 1 сентября 2023 года | постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 2.7. Разработка постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «Об утверждении Порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом» | IV квартал 2024 года | постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 2.8. Разработка проекта приказа финансового органа муниципального образования Усть-Лабинский район «Об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере» | 1 июля 2023 года | приказ утвержден | финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| 2.9. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район «Об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | IV квартал 2024 года | проект постановления разработан/ постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 3 | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | совещание проведено | уполномоченный орган |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | до 1 сентября 2023 года | материалы подготовлены | уполномоченный орган |
| до 1 сентября 2023 года | Материалы размещены в СМИ | Пресс-сектор отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | по мере необходимости | консультации проведены | уполномоченный орган |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий администрации муниципального образования Усть-Лабинский район по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | до 1 сентября 2023 года | план мероприятий утвержден | уполномоченный орган, пресс-сектор отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| 4 | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1.Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | до 1 сентября 2023 года далее ежегодно до 1 января | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | уполномоченный орган |
| 5 | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | до 1 сентября 2023 года | реестр сформирован | уполномоченный орган |
| 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район на 2023 год | до 1 сентября 2023 года | соглашения заключены | уполномоченный орган |
| 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | до 1 сентября 2023 года | сертификаты сформированы | уполномоченный орган |
| 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | с 1 сентября 2023 года | отбор проведен | уполномоченный орган |
| 6 | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Организация совещания по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | до 31 декабря 2023 года | совещание проведено | уполномоченный орган |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | до 31 декабря 2023 года | методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | уполномоченный орган |
| 7 | Оценка результатов  апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 2025 год | информация подготовлена | уполномоченный орган |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | участие обеспечено | уполномоченный орган |

Начальник управления образованием

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район А.А. Баженова