Информация

о результатах проверки администрации Железного сельского поселения Усть-Лабинского района  (далее - Администрация сельского поселения)

В соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2025 год, на основании распоряжения администрации муниципального образования Усть-Лабинский район проведена выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения по теме: «Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы Железного сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие физической культуры и массового спорта»  (далее — Муниципальная программа) и отчета о достижении показателей результативности» за 2024 год.

По итогам проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение требований отдельных пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железного сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденного постановлением Администрации сельского поселения от 02.11.2015 № 177 (с учетом изменений):

- Муниципальная программа  не содержит титульный лист с указанием полного наименования Муниципальной программы, отражающей ее суть и срок действия;

- целевые индикаторы Муниципальной программы (в отдельных редакциях) не имеют количественного значения, т. е. не установлены измеримые показатели реализации Муниципальной программы;

- Администрацией сельского поселения не производился расчет оценки эффективности реализации Муниципальной программы;

-  отчетные формы по реализации Муниципальной программы по итогам за 1 квартал, 1 полугодие и за 9 месяцев 2024 года не составлялись и в финансовый отдел Администрации сельского поселения не предоставлялись.

2. В нарушение требований: пункта 15  раздела III Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2023 № 163н «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»; пункта 2.1.2. раздела 2 Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Железного сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденного решением Совета Железного сельского поселения Усть-Лабинского района от 15.11.2019 № 9 протокол № 4, Администрацией сельского поселения не учитывались в реестре муниципального имущества и не передавались в оперативное управление 8 объектов движимого имущества, приобретенного в рамках Муниципальной программы соисполнителем.

3. По результатам реализации Муниципальной программы не обеспечено достижение результата по двум ее целевым показателям (индикаторам).

Кроме того, проверкой выявлены иные прочие нарушения, замечания, указанные в акте проверки.

По результатам проверки исполняющему обязанности главы Железного сельского поселения Усть-Лабинского района направлено Представление с требованием принять меры по устранению причин и условий совершения нарушений.